Порядок

действий потребителей тепловой энергии при подготовке к отопительному сезону 2025-2026 годов в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234 «Об утверждении Правил обеспечение готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п.п. | Наименование мероприятия | Срок в соответствии с приказом № 2234 | Пункт требований приказа № 2234  | Примечание |
|  | Разработать план подготовки к отопительному периоду, который должен содержать результаты анализа прохождения трёх прошлых отопительных периодов, в том числе схемные, режимные и погодные условия, возникшие в текущий отопительный период, аварийные ситуации, особенности функционирования объектов теплопотребления и их оборудования. | **30 апреля** | п.2, приложение № 1 |  |
|  | Официально, направить разработанный план подготовки на согласование в ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО». | **30 апреля** | п.2, приложение № 1 |  |
|  | Утвердить приказом/распоряжением согласованный с ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» План подготовки к отопительному периоду | **не позднее 30 апреля** | п.3.3, приложение № 1 |  |
| 4. | Направить копию приказа/распоряжения об утверждении плана и утверждённый план в редактируемом формате в комиссию по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов (далее – Комиссия) lis@adm.k26.ru  | **5 рабочих дней со дня утверждения** | п.5, приложение № 1 |  |
| 5. | Разместить приказ/распоряжение об утверждении плана, утверждённый план на официальном сайте потребителя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | **5 рабочих дней со дня утверждения** | п.5, приложение № 1 |  |
| 6. | Разработать график промывки, гидравлических испытаний, предъявления ИТП и систем теплопотребления к проверке, направить на согласование в ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» на e-mail: ozp@kraseco-elektro.ru | **15 мая** | п.11.5.5., приложение № 1 |  |
| 7. | Предоставление к осмотру, осмотр теплопотребляющих установок, ИТП потребителя представителями ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» | в **течение 3 рабочих дней** со дня получения уведомления от ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» | п.11.5.11., приложение № 1 |  |
| 8. | Устранение замечаний выявленных при осмотре теплопотребляющих установок, ИТП потребителя, представителями ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», приемка устраненных замечаний представителями ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» | **В соответствии со сроком указанным в приложении к акту технической готовности** | п.11.5.19., приложение № 1 |  |
| 9. | Оформление (подписание) акта проверки технической готовности потребителем, ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»  | **По факту проверки** | п.11.5.19., приложение № 1 |  |
| 10. | Направление документации, с приложением заполненного оценочного листа, в комиссию по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов на электронную почту lis@adm.k26.ru  | **01.08- 01.09.2025** | п.8.3., п.11., приложение № 1 |  |
| 11.  | Проверка документации, оценочного листа, оформление акта оценки готовности, вручение (направление) потребителю при наличии замечаний с указанием сроков устранения. | **до 01.09.2025** | п.8., п.11., приложение № 2 | Срок устранения замечаний 14 календарных дней, после устранения замечаний проводится повторная проверка с оформлением нового акта проверки, оценочного листа |
| 12. | Оформление паспорта готовности потребителя  | **15.09.2025** | п.15, приложение № 2 |  |
| 13. | **информация о результатах оценки обеспечения готовности** с указанием перечня объектов потребителя, уровня готовности и индекса готовности подлежит опубликованию на официальных сайтах потребителя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | **до 01.12.2025** | п.15, приложение № 2 |  |

Размещаемые в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах потребителя в закладке «Подготовка к ОЗП» документы:

1. Приказ/распоряжение об утверждении плана подготовки к отопительному периоду.
2. План подготовки к отопительному периоду.
3. График предъявления ИТП и систем теплопотребления (в том числе промывка и ГИ). согласованный с ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО».
4. Паспорт готовности с актом оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг и оценочными листами.