## Раздел I II
УТВЕРЖДАЮ:
Исполнительный директор
ООО"КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО"
_________________И.П. Михайленко
"_____" _________________ 2025 г.
План мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического хозяйства ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО" к отопительному периоду 2025-2026 гг.
№ п/п | Наименование мероприятий, работ | Ед. измерения | Колическтво | Цена за единицу | Стоимость (тыс. рублей) | Исполнители |  | Сроки исполнения | [17 empty] | Отметка о выполнении работ и оценка качества
[6 empty] | Руководитель | Состав бригады | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь
[8 empty] | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30
I. Организационные мероприятия
Пиковая котельная, ул. Северная, 21
1 | Очередная проверка знаний | Оперативный, оперативно-ремонтный персонал, ремонтный персонал |  |  |  | Бойчиков В.А. | [7 empty] | 01.06-15.09
Котельная № 1, ул. Южная, 53.
2 | Очередная проверка знаний | Оперативный, оперативно-ремонтный персонал, ремонтный персонал |  |  |  | Мирошниченко Г.В. | [7 empty] | 01.06-15.09
Котельная № 2, ул. Боровая, 2
3 | Очередная проверка знаний | Оперативный, оперативно-ремонтный персонал, ремонтный персонал |  |  |  | Волчков В.Н. | [7 empty] | 01.06-15.09
Котельная пос. Новый Путь, ул. Спортивная, 1
4 | Очередная проверка знаний | Оперативный, оперативно-ремонтный персонал, ремонтный персонал |  |  |  | Ларченко Д.М. | [7 empty] | 01.06-15.09
Котельная пос. Тартат, ул. 40 лет Октября, 19
5 | Очередная проверка знаний | Оперативный, оперативно-ремонтный персонал, ремонтный персонал |  |  |  | Васильев И.П. | [7 empty] | 01.06-15.09
Котельная д. Шивера, ул. Новая, 5
6 | Очередная проверка знаний | Оперативный, оперативно-ремонтный персонал, ремонтный персонал |  |  |  | Хмелев Б.В. | [7 empty] | 01.06-15.09
Котельная баз отдыха, ул. Большая Кантатская, 13Е
7 | Очередная проверка знаний | Оперативный, оперативно-ремонтный персонал, ремонтный персонал |  |  |  | Черепов К.И. | [7 empty] | 01.06-15.09
Район обслуживания тепловых сетей и котельных I группа эксплуатации тепловых сетей
8 | Очередная проверка знаний | Оперативный, оперативно-ремонтный персонал |  |  |  | Корниенко В.И. | [7 empty] | 01.06-15.09
Район обслуживания тепловых сетей и котельных II группа эксплуатации тепловых сетей
9 | Очередная проверка знаний | Оперативный, оперативно-ремонтный персонал |  |  |  | Масалов С.Н. | [7 empty] | 01.06-15.09
Оперативно-диспетчерская служба
10 | Очередная проверка знаний | Оперативный, оперативно-ремонтный персонал |  |  |  | Мирошниченко Д.Г. | [7 empty] | 01.06-15.09
Бойлерная мкр. Первомайский, ул. Узкоколейная, 40
11 | Очередная проверка знаний | Оперативный, оперативно-ремонтный персонал, ремонтный персонал |  |  |  | Сергеев Е.Ю. | [7 empty] | 01.06-15.09
II. Технические мероприятия
а). Здания, сооружения, территория
Пиковая котельная, ул. Северная, 21
12 | Вырубка кустарника и мелкой поросли на территории котельной | м3. | 15 |  |  | Бойчиков В.А. | [7 empty] | 01.06-30.08
13 | Ревизия запорной арматуры системы отопления | ед. | 40 |  |  | Достовалов В.А. | [11 empty] | 14.07-09.08
14 | Весенний осмотр | ед. | 18 |  |  | Худоногов С.В. |  | 07.04-31.05
15 | Осенний осмотр | ед. | 18 |  |  | Худоногов С.В. | [16 empty] | 08.09-31.10
Котельная № 1, ул. Южная, 53.
16 | Ревизия системы отопления | ед. | 3 |  |  | Бурым А.А. | [10 empty] | 07.07-25.07
17 | Промывка системы отопления | ед. | 3 |  |  | Бурым А.А. | [12 empty] | 25.07-28.07
18 | Весенний осмотр | ед. | 13 |  |  | Худоногов С.В. |  | 07.04-31.05
19 | Осенний осмотр | ед. | 13 |  |  | Худоногов С.В. | [16 empty] | 08.09-31.10
Котельная № 2, ул. Боровая, 2
20 | Гидропневматическая промывка систем отопления. | ед. | 3 |  |  | Волчков В.Н. | [13 empty] | 07.08-11.08
21 | Ремонт мягкой кровли котельных залов № 1, № 2 | м2. | 60 |  |  | Афонасенков И.А. | [7 empty] | 01.06-20.09
22 | Капитальный ремонт фасада здания котельной | м2. | 110 |  |  | Волчков В.Н. Худоногов С.В. | [7 empty] | 01.06-30.06
23 | Весенний осмотр | ед. | 10 |  |  | Худоногов С.В. |  | 07.04-31.05
24 | Осенний осмотр | ед. | 10 |  |  | Худоногов С.В. | [16 empty] | 08.09-31.10
Котельная пос. Новый Путь, ул. Спортивная, 1
25 | Промывка системы отопления котельной | ед. | 2 |  |  | Ларченко Д.М. | [14 empty] | 15.08-19.08
26 | Вырубка кустарника вдоль прилегающей территории | м3. | 3 |  |  | Ларченко Д.М. | [15 empty] | 25.08-01.09
27 | Весенний осмотр | ед. | 5 |  |  | Худоногов С.В. |  | 07.04-31.05
28 | Осенний осмотр | ед. | 5 |  |  | Худоногов С.В. | [16 empty] | 08.09-31.10
Котельная пос. Тартат, ул. 40 лет Октября, 19
29 | Косметический ремонт помещений | м2 | 450 |  |  | Васильев И.П. | [7 empty] | 01.06-28.08
30 | Покраска оборудования | м2. | 90 |  |  | Васильев И.П. | [7 empty] | 01.06-28.08
31 | Ревизия системы отопления котельной | ед. | 1 |  |  | Васильев И.П. | [10 empty] | 07.07-17.07
32 | Промывка системы отопления котельной | ед. | 1 |  |  | Васильев И.П. | [15 empty] | 27.08-29.08
33 | Весенний осмотр | ед. | 4 |  |  | Худоногов С.В. |  | 07.04-31.05
34 | Осенний осмотр | ед. | 4 |  |  | Худоногов С.В. | [16 empty] | 08.09-31.10
Котельная д. Шивера, ул. Новая, 5
35 | Косметический ремонт помещений | м2. | 80 |  |  | Хмелев Б.В. | [13 empty] | 01.08-15.09
36 | Ревизия системы отопления котельной | ед. | 1 |  |  | Хмелев Б.В. | [10 empty] | 07.07-13.07
37 | Промывка системы отопления котельной | ед. | 1 |  |  | Хмелев Б.В. | [11 empty] | 13.07-17.07
38 | Весенний осмотр | ед. | 4 |  |  | Худоногов С.В. |  | 07.04-31.05
39 | Осенний осмотр | ед. | 4 |  |  | Худоногов С.В. | [16 empty] | 08.09-31.10
Котельная баз отдыха, ул. Большая Кантатская, 13Е
40 | Косметический ремонт помещений | м2. | 768 |  |  | Черепов К.И. | [7 empty] | 01.06-22.09
41 | Покраска оборудования | м2. | 252 |  |  | Черепов К.И. | [7 empty] | 01.06-22.09
42 | Весенний осмотр | ед. | 7 |  |  | Худоногов С.В. |  | 07.04-31.05
43 | Осенний осмотр | ед. | 7 |  |  | Худоногов С.В. | [16 empty] | 08.09-31.10
Бойлерная мкр. Первомайский, ул. Узкоколейная, 40
44 | Вырубка кустарника мелкой поросли вдоль прилегающей территории | м3. | 6 |  |  | Сергеев Е.Ю. | [7 empty] | 01.06-05.09
45 | Ревизия запорной арматуры системы отопления | ед. | 56 |  |  | Сергеев Е.Ю. | [13 empty] | 04.08-28.08
Насосные станции № 8, 21, 38, 53, 64, 24, пос. Додоново, кв. 33, ТП-4 (Лукаши)
46 | Ревизия запорной арматуры системы отопления | ед. | 49 |  |  | Мирошниченко Д.Г. | [13 empty] | 04.08-31.08
47 | Весенний осмотр | ед. | 7 |  |  | Худоногов С.В. |  | 07.04-31.05
48 | Осенний осмотр | ед. | 7 |  |  | Худоногов С.В. | [16 empty] | 08.09-31.10
б). Котельные
Пиковая котельная, ул. Северная, 21
49 | Текущий ремонт котла № 1 ТП 20/30М | ед. | 1 |  |  | Бойчиков В.А. |  |  | 14.04-13.05
50 | Текущий ремонт котла № 2 ТП 20/30М | ед. | 1 |  |  | Бойчиков В.А. | [7 empty] | 01.06-01.07
51 | Текущий ремонт котла № 5 КВ-ГМ-116, 3-150М | ед. | 1 |  |  | Бойчиков В.А. |  | 06.04-29.05
52 | Текущий ремонт котла № 6 КВ-ГМ-116, 3-150М | ед. | 1 |  |  | Бойчиков В.А. | [7 empty] | 01.06-29.07
53 | Текущий ремонт котла № 8 ПТВМ -50 | ед. | 1 |  |  | Бойчиков В.А. | [13 empty] | 01.08-15.09
54 | Текущий ремонт котла № 9 ПТВМ -50 | ед. | 1 |  |  | Бойчиков В.А. |  |  |  |  | 03.05-29.07
55 | Текущий ремонт сетевых насосов I, II, III группы | ед. | 13 |  |  | Достовалов В.А. | [5 empty] | 15.05-23.08
Котельная № 1, ул. Южная, 53.
56 | Текущий ремонт паровых котлов: № 4 ДЕ-16/14ГМ, № 5 ДЕ-25/14ГМ, № 6 ДЕ-25/14ГМ, № 7 ДЕ-25/14ГМ, № 8 ДЕ-25/14ГМ, № 9 ДЕ-25/14ГМ | ед. | 6 |  |  | Мирошниченко Г.В. | [5 empty] | 16.05-15.09
57 | Устройство обвалования вокруг баков аккумуляторов горячей воды | ед. | 1 |  |  | Бурым А.А. Худоногов С.В. | [7 empty] | 01.06-30.06
Котельная № 2, ул. Боровая, 2
58 | Текущий ремонт котла № 1 ДКВР-10/13 | ед. | 1 |  |  | Волчков В.Н. | [5 empty] | 16.05-15.07
59 | Текущий ремонт котла № 2 ДКВР-10/13 | ед. | 1 |  |  | Волчков В.Н. | [11 empty] | 16.07-15.09
60 | Текущий ремонт котла № 3 ДКВР-10/13 | ед. | 1 |  |  | Волчков В.Н. | [5 empty] | 16.05-15.09
61 | Текущий ремонт котла № 4 ДКВР-10/13 | ед. | 1 |  |  | Волчков В.Н. | [5 empty] | 16.05-15.07
62 | Текущий ремонт котла № 5 ДКВР-10/13 | ед. | 1 |  |  | Волчков В.Н. | [11 empty] | 18.07-15.09
Котельная баз отдыха, ул. Большая Кантатская, 13Е
63 | Текущий ремонт котла № 1 ДКВР-2,5/13 | ед. | 1 |  |  | Черепов К.И. | [5 empty] | 16.05-13.06
64 | Текущий ремонт котла № 2 ДКВР-2,5/13 | ед. | 1 |  |  | Черепов К.И. | [11 empty] | 18.07-30.09
65 | Текущий ремонт котла № 3 ДКВР-2,5/13 | ед. | 1 |  |  | Черепов К.И. | [8 empty] | 16.06-15.07
Котельная пос. Новый Путь, ул. Спортивная, 1
66 | Текущий ремонт котлов № 1, 2 КВ-ТСВ-10 | ед. | 2 |  |  | Ларченко Д.М. | [5 empty] | 16.05-15.09
Котельная пос. Тартат, ул. 40 лет Октября, 19
67 | Текущий ремонт котлов № 1, 2, 3 КВ-1,16КБ | ед. | 3 |  |  | Васильев И.П. | [5 empty] | 16.05-15.09
Котельная д. Шивера, ул. Новая, 5
68 | Текущий ремонт котлов № 1, 2, 3 КВР-1,28КБ | ед. | 3 |  |  | Хмелев Б.В. | [5 empty] | 16.05-15.09
в). Основные и резервные топливные хозяйства
Пиковая котельная, ул. Северная, 21
69 | Текущий ремонт мазутных насосов № 1, 2, 3, 4, 5 | ед. | 5 |  |  | Достовалов В.А. | [7 empty] | 01.06-16.08
70 | Текущий ремонт мазутных фильтров грубой и тонкой очистки | ед. | 9 |  |  | Достовалов В.А. | [7 empty] | 01.06-16.08
Котельная пос. Новый Путь, ул. Спортивная, 1
71 | Ревизия ленточного конвейера 1 и 2 подъема топливоподачи | ед. | 2 |  |  | Ларченко Д.М. | [10 empty] | 07.07-01.08
г). Тепловые сети и тепловые пункты
Пиковая котельная, ул. Северная, 21
71 | Весенний осмотр сооружений |  |  |  |  | Худоногов С.В. |  | 07.04-31.05
72 | Осенний осмотр сооружений |  |  |  |  | Худоногов С.В. | [16 empty] | 08.09-31.10
73 | Гидравлические испытания тепловых сетей ПС-3, ОС-6 от ТК-55 до об.325Т | ед. | 1 |  |  | Достовалов В.А. | [9 empty] | 28.06-01.07
74 | Гидравлические испытания тепловой сети ПС-2 от ТК-49 до ТК-16 | ед. | 1 |  |  | Достовалов В.А. | [6 empty] | 23.05-27.05
75 | Текущий ремонт тепловых сетей ПС-3, ОС-6 от ТК-55 до об.325Т | ед. | 1 |  |  | Достовалов В.А. | [10 empty] | 02.07-01.08
76 | Гидравлические испытания тепловой сети ОС-4 от ТК-49 до ТК-16 | ед. | 1 |  |  | Достовалов В.А. | [10 empty] | 04.07-08.07
77 | Текущий ремонт тепловой сети ОС-4 от ТК-49 до ТК-16 | ед. | 1 |  |  | Достовалов В.А. | [10 empty] | 06.07-15.08
78 | Текущий ремонт тепловой сети ПС-2 от ТК-49 до ТК-16 | ед. | 1 |  |  | Достовалов В.А. | [6 empty] | 23.05-01.07
79 | Гидравлические испытания подающего трубопровода теплосети вспомогательного производства ТК-16 | ед. | 1 |  |  | Достовалов В.А. | [6 empty] | 23.05-27.05
80 | Текущий ремонт подающего трубопровода теплосети вспомогательного производства ТК-16 | ед. | 1 |  |  | Достовалов В.А. | [6 empty] | 30.05-24.06
81 | Гидравлические испытания обратного трубопровода теплосети вспомогательного производства ТК-16 | ед. | 1 |  |  | Достовалов В.А. | [10 empty] | 04.07-08.07
82 | Текущий ремонт обратного трубопровода теплосети вспомогательного производства ТК-16 | ед. | 1 |  |  | Достовалов В.А. | [11 empty] | 11.07-08.08
Котельная № 1, ул. Южная, 53.
83 | Весенний осмотр сооружений |  |  |  |  | Худоногов С.В. |  | 07.04-31.05
84 | Осенний осмотр сооружений |  |  |  |  | Худоногов С.В. | [16 empty] | 08.09-31.10
85 | Гидравлические испытания тепловой сети от котельной № 1 | ед. | 1 |  |  | Мирошниченко Г.В. | [5 empty] | 20.05-23.05
86 | Текущий ремонт тепловой сети от котельной № 1 | ед. | 1 |  |  | Мирошниченко Г.В. | [6 empty] | 23.05-15.09
Котельная № 2, ул. Боровая, 2
87 | Весенний осмотр сооружений |  |  |  |  | Худоногов С.В. |  | 07.04-31.05
88 | Осенний осмотр сооружений |  |  |  |  | Худоногов С.В. | [16 empty] | 08.09-31.10
89 | Гидравлические испытания тепловых сетей пос. Подгорный | ед. | 1 |  |  | Волчков В.Н. Гайдукевич К.А. | [5 empty] | 16.05-19.05
90 | Текущий ремонт тепловых сетей пос. Подгорный | ед. | 1 |  |  | Гайдукевич К.А. | [5 empty] | 16.05-15.09
Котельная баз отдыха, ул. Большая Кантатская, 13Е
91 | Весенний осмотр сооружений |  |  |  |  | Худоногов С.В. |  | 07.04-31.05
92 | Осенний осмотр сооружений |  |  |  |  | Худоногов С.В. | [16 empty] | 08.09-31.10
93 | Гидравлические испытания тепловых сетей от котельной баз отдыха | ед. | 1 |  |  | Черепов К.И. | [16 empty] | 01.09-02.09
94 | Текущий ремонт тепловых сетей от котельной баз отдыха | ед. | 1 |  |  | Черепов К.И. | [5 empty] | 16.05-27.09
Котельная пос. Новый Путь, ул. Спортивная, 1
95 | Весенний осмотр сооружений |  |  |  |  | Худоногов С.В. |  | 07.04-31.05
96 | Осенний осмотр сооружений |  |  |  |  | Худоногов С.В. | [16 empty] | 08.09-31.10
97 | Гидравлические испытания тепловых сетей пос. Новый Путь | ед. | 1 |  |  | Ларченко Д.М. | [5 empty] | 17.05-20.05
98 | Текущий ремонт тепловых сетей пос. Новый Путь | ед. | 1 |  |  | Ларченко Д.М. | [5 empty] | 16.05-15.09
Котельная пос. Тартат, ул. 40 лет Октября, 19
99 | Весенний осмотр сооружений |  |  |  |  | Худоногов С.В. |  | 07.04-31.05
100 | Осенний осмотр сооружений |  |  |  |  | Худоногов С.В. | [16 empty] | 08.09-31.10
101 | Гидравлические испытания тепловых сетей пос. Тартат | ед. | 1 |  |  | Васильев И.П. | [5 empty] | 17.05-20.05
102 | Текущий ремонт тепловых сетей пос. Тартат | ед. | 1 |  |  | Васильев И.П. | [5 empty] | 16.05-15.09
Котельная д. Шивера, ул. Новая, 5
103 | Весенний осмотр сооружений |  |  |  |  | Худоногов С.В. |  | 07.04-31.05
104 | Осенний осмотр сооружений |  |  |  |  | Худоногов С.В. | [16 empty] | 08.09-31.10
105 | Гидравлические испытания тепловых сетей д. Шивера | ед. | 1 |  |  | Хмелев Б.В. | [5 empty] | 17.05-20.05
106 | Текущий ремонт тепловых сетей д. Шивера | ед. | 1 |  |  | Хмелев Б.В. | [5 empty] | 16.05-15.09
Тепловые сети г. Железногорск и пос. Додоново
107 | Весенний осмотр сооружений |  |  |  |  | Худоногов С.В. |  | 07.04-31.05
108 | Осенний осмотр сооружений |  |  |  |  | Худоногов С.В. | [16 empty] | 08.09-31.10
109 | Гидравлические испытания подающих трубопроводов тепловых сетей города | ед. | 1 |  |  | Мирошниченко Д.Г. Шкрабоченко В.В. Березин В.В. | [5 empty] | 17.05-20.05
110 | Гидравлические испытания обратных трубопроводов тепловых сетей города | ед. | 1 |  |  | Мирошниченко Д.Г. | [5 empty] | 17.05-20.05
111 | Гидравлические испытания магистрального трубопровода тепловых сетей города Ду1000 | ед. | 1 |  |  | Мирошниченко Д.Г. Бойчиков В.А. | [6 empty] | 22.05-23.05
112 | Текущий ремонт подающих трубопроводов тепловых сетей города | ед. | 1 |  |  | Шкрабоченко В.В. Корниенко В.И. | [6 empty] | 26.05-22.07
113 | Текущий ремонт обратных трубопроводов тепловых сетей города | ед. | 1 |  |  | Шкрабоченко В.В. Корниенко В.И. | [12 empty] | 25.07-15.09
114 | Текущий ремонт магистрального трубопровода тепловых сетей города Ду1000 | ед. | 1 |  |  | Шкрабоченко В.В. Корниенко В.И. | [6 empty] | 26.05-15.09
Тепловые сети мкр. Первомайский
115 | Весенний осмотр сооружений |  |  |  |  | Худоногов С.В. |  | 07.04-31.05
116 | Осенний осмотр сооружений |  |  |  |  | Худоногов С.В. | [16 empty] | 08.09-31.10
117 | Гидравлические испытания подающих и обратных трубопроводов тепловой сети от ЦТП "Первомайский" к существующим тепловым сетям мкр. Первомайский | ед. | 1 |  |  | Сергеев Е.Ю. Масалов С.Н. | [5 empty] | 17.05-24.05
Тепловые сети и тепловые пункты I группы эксплуатации тепловых сетей
118 | Подъем, обетонка горловин люков | шт. | 10 |  |  | Корниенко В.И. Шкрабаченко В.В. | [7 empty] | 01.06-24.08
119 | Замена лестниц в тепловых камерах | шт. | 30 |  |  | Корниенко В.И. Шкрабаченко В.В. | [7 empty] | 01.06-30.09
120 | Ревизия запорной арматуры в тепловых камерах | ед. | 30 |  |  | Корниенко В.И. Шкрабаченко В.В. | [7 empty] | 01.06-15.09
121 | Весенний осмотр сооружений |  |  |  |  | Худоногов С.В. |  | 07.04-31.05
122 | Осенний осмотр сооружений |  |  |  |  | Худоногов С.В. | [16 empty] | 08.09-31.10
123 | Осмотре трасс тепловых сетей после завершения отопительного сезона | км. | 196 |  |  | Корниенко В.И. Шкрабаченко В.В. | [5 empty] | 20.05-30.06
124 | Шурфовка трубопроводов теповых сетей | шт. | 30 |  |  | Корниенко В.И. Шкрабаченко В.В. | [7 empty] | 01.06-15.08
125 | Текущий ремонт сальникового компенсатора в ТК-22 | ед. | 2 |  |  | Корниенко В.И. Шкрабаченко В.В. | [7 empty] | 01.06-15.07
126 | Восстановление тепловой изоляции на тепловых сетях | м2. | 15 |  |  | Корниенко В.И. Шкрабаченко В.В. | [7 empty] | 01.06-15.09
127 | Ликвидация дефектов тепловых сетей после гидравлических испытаний |  |  |  |  | Масалов С.Н. Жирнов С.В. | [7 empty] | 01.06-15.09
128 | Вырубка кустарника и мелкой поросли вдоль надземных тепловых сетей | м3. | 1 |  |  | Корниенко В.И. Шкрабаченко В.В. | [7 empty] | 01.06-15.09
Тепловые сети и тепловые пункты II группы эксплуатации тепловых сетей
129 | Восстановление тепловой изоляции на тепловых сетях | м2. | 15 |  |  | Масалов С.Н. | [7 empty] | 01.06-15.09
130 | Очистка ТК от ила и мусора | ед. | 20 |  |  | Масалов С.Н. | [7 empty] | 01.06-01.09
131 | Ревизия запорной арматуры в тепловых камерах | ед. | 150 |  |  | Масалов С.Н. | [6 empty] | 24.05-01.09
132 | Весенний осмотр сооружений |  |  |  |  | Худоногов С.В. |  |  |  | 21.04-09.05
133 | Осенний осмотр сооружений |  |  |  |  | Худоногов С.В. | [15 empty] | 25.08-12.09
134 | Осмотре трасс тепловых сетей после завершения отопительного сезона | км. | 45 |  |  | Масалов С.Н. | [6 empty] | 24.05-30.06
135 | Ликвидация дефектов тепловых сетей после гидравлических испытаний |  |  |  |  | Масалов С.Н. Жирнов С.В. | [7 empty] | 01.06-15.09
136 | Шурфовка трубопроводов теповых сетей | шт. | 13 |  |  | Масалов С.Н. | [7 empty] | 01.06-15.09
137 | Вырубка кустарника и мелкой поросли вдоль надземных тепловых сетей | м3. | 1 |  |  | Масалов С.Н. | [7 empty] | 01.06-15.09
д). Системы водоснабжения и водоотведения
Головные водозаборные сооружения
138 | Проверка камер на загазованность, очистка тепловых камер от ила и мусора | шт. | 7 |  |  | Вирпицкий А.А. | [7 empty] | 01.06-22.08
139 | Гидравлические испытания тепловых сетей | км. | 1 |  |  | Вирпицкий А.А. | [14 empty] | 18.08-22.08
140 | Гидропневматическая промывка систем отопления |  |  |  |  | Вирпицкий А.А. | [15 empty] | 22.08-25.08
Участок обслуживания насосных станций перекачек
141 | Проверка камер на загазованность, очистка тепловых камер от ила и мусора | шт. | 1 |  |  | Пивкин И.Н. | [15 empty] | 22.08-01.09
142 | Гидравлические испытания тепловых сетей |  |  |  |  | Пивкин И.Н. | [15 empty] | 22.08-01.09
143 | Гидропневматическая промывка систем отопления |  |  |  |  | Пивкин И.Н. | [15 empty] | 22.08-01.09
Участки обслуживания наружных сетей водоснабжения и канализации городского района
144 | Гидропневматическая промывка систем отопления |  |  |  |  | Храмов И.В. | [7 empty] | 01.06-15.06
145 | Ревизия запорной арматуры системы отопления | ед. | 4 |  |  | Храмов И.В. | [15 empty] | 22.08-01.09
146 | Проверка камер на загазованность, очистка тепловых камер от ила и мусора | шт. | 19 |  |  | Храмов И.В. | [12 empty] | 21.07-01.09
147 | Ревизия запорной арматуры тепловых камер | шт. | 57 |  |  | Храмов И.В. | [7 empty] | 01.06-01.09
Участки обслуживания наружных сетей водоснабжения и канализации мкр. Первомайский
148 | Гидропневматическая промывка систем отопления |  |  |  |  | Матвеев Р.В. | [15 empty] | 25.08-29.08
е). Жилой и нежилой фонд
149 | Промывка теплопотребляющей установки |  |  |  |  | Управляющая компания (собственник) | [7 empty] | 01.06-31.08
150 | Проведение гидравлических испытаний на плотность и прочность |  |  |  |  | Управляющая компания (собственник) | [7 empty] | 01.06-31.08
151 | Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок |  |  |  |  | Шамрай Е.П. | [13 empty] | 01.08-15.09
160 | Выдача акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду |  |  |  |  | Шамрай Е.П. | [14 empty] | 15.08-15.09

## Раздел III
III. Создание нормативных запасов котельного топлива и химических реагентов
№ п/п | Вид топлива, реагентов | Ед. измерения | Колическтво | Цена за единицу | Сумма | Сроки исполнения | [11 empty] | Отметка о выполнении работ и оценка качества
[6 empty] | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь
[6 empty] | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-30
1 | Жидкое топливо | т | 5964
По плану | [9 empty] | 1491 |  | 2088 | 2684 | 3877 | 4473 | 5368 | 5964
Фактически
2 | Уголь | т | 2409
По плану | [9 empty] | 602.3 |  | 843.2 | 1084 | 1566 | 1855 | 2168 | 2409
Фактически
2 | Техническая соль
По плану |  | т | 280 |  |  |  | 70 |  | 140 |  | 210 |  |  |  | 280
Фактически

## Раздел IV
Показатели | Наименование техники, оборудования | Количество | [18 empty] | Отметка о выполнении работ и оценка качества
|  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь
|  |  | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31
1. Автономные источники энергоснабжения | Дизельный генератор АД-200 | 1 | [10 empty] | 18.08-22.08
| Дизельный генератор АД-100 | 1 | [7 empty] | 14.07-18.07
| Дизельный генератор АД-30 | 1 | [5 empty] | 26.06-02.07
2. Средства подвоза топлива | Бульдозер Т-130 | 1 | [11 empty] | 25.08-08.09
| Бульдозер ДЗ-42 | 1 | [11 empty] | 25.08-08.09
| Трактор ТГ-90 | 1 | [11 empty] | 25.08-08.09
| Трактор МТЗ-80 | 1 | [11 empty] | 25.08-08.09
3. Коммунальная и инженерная техника | Автомобиль УАЗ 3309 | 4 | [9 empty] | 04.08-15.09
| Грузовой автомобиль ГАЗ 3307 | 4 | [7 empty] | 14.07-31.07
| Экскаватор Hyundai R210 | 1 |  |  |  |  | 16.06-20.06
| Экскаватор Hyundai R170 | 1 |  |  |  | 09.06-13.06
| Экскаватор ЭО-2621 | 1 |  | 19.05-23.05
| Траншейный экскаватор ЭТЦ-165 | 1 |  | 12.05-16.05
| Экскаватор цепной ЭЦУ-150 |  |  |  | 26.05-30.05
4. Мероприятия по повышению надежности | г. Железногорск. Капитальный ремонт тепловой изоляции надземного участка теплосети 2Ду150 от ТП-4 до в/ч 2669 | 214 м. |  |  |  | 01.06-30.06
| Капитальный ремонт тепловой изоляции надземного участка магистральной теплосети 2Ду700 на участке ТП6-Н19-т."А" | 353 м. |  |  |  |  | 11.06-31.07
| г. Железногорск, Пиковая котельная, ул. Северная, 21. Чистка газоходов I очереди | [7 empty] | 01.07-31.07
| г. Железногорск, Пиковая котельная, ул. Северная, 21. Капитальный ремонт котла ПТВМ-50 ст. № 7 | [10 empty] | 01.08-31.10
| пос. Подгорный, Котельная № 2, ул. Боровая, 2. Капитальный ремонт котла ДКВР-10/13 ГМ ст. № 2 с заменой водяного экономайзера | [8 empty] | 11.07-31.08

## Раздел V
V. Создание неснижаемого, аварийного запаса технических материальных средств
Колическтво ТМЦ по Приказу, поз. | Цена за единицу | Сумма | [10 empty] | Отметка о выполнении работ и оценка качества
|  |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь
|  |  | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31
346 |  |  | 89 |  | 91 |  | 94 |  | 97 |  | 100
План разработал: начальник ПТО А.В. Акентьев
Согласовано:
Заместитель главного инженера А.И. Шевелев
Главный инженер Е.С. Мухомедьянов